## 进度总览
【江西移动家庭业务】计划执行情况
报告周期: |  | 2017年5月1日-2017年5月5日 |  | 报告人 | 杨鹏
子项目： |  | 家开平台一期（合同内）、家开平台（合同外）、和家庭APP
主线任务当前节点
家开平台一期（合同内） 1、新产品业务更新（计划上线时间：6月30日）：接口及架构设计（彭军） 2、支付对接和目（计划上线时间：5月31日）：测试环境准备（梁伟耀） 家开平台（合同外） 1、BOSS-CRM外围接口改造（计划完成开发时间：6月30日前）：开发暂停 2、HITV销售模式改造（计划完成开发时间：6月30日前）：需求初稿输出，持续沟通、微调（高喆） 和家庭APP 1、安全漏洞修复（计划完成时间：5月12日）：加密机制设计更新评估（彭军）、短信验证码发送次数限制开发（陆春芬） 2、与局方沟通启动验收事宜（杨鹏）
项目总体目标
目标 | 家开平台一期（合同内） 1、6月内主线任务完工； 2、7月内上线模块试运行； 3、8月启动项目验收工作； 家开平台（合同外） 1、持续进行商务沟通推动合同落实； 2、6月30日前完成开发工作； 3、7月内上线试运行； 和家庭APP 1、验收
本周进展情况
进展 | 家开平台一期（合同内）
新产品业务更新：与局方及各网元讨论需求，输出变更需求；
待上线版本测试（新产品正向业务）
现网问题处理：和目反向割接数据错误修复；
家开平台（合同外）
HITV销售模式改造需求初稿输出
和家庭APP
与用户沟通启动验收，用户反馈需先进行内部汇报再安排验收工作。
下周主要工作
计划 | 家开平台一期（合同内）
新产品业务更新：输出详细设计（彭军）
支付对接和目：测试环境准备,计划5月17日启动与和目业务贯通测试（梁伟耀）
现网支撑：现网环境保障、业务数据维护、配和联调测试（刘清）
家开平台（合同外）
HITV销售模式改造需求持续沟通、微调
和家庭APP
与用户持续沟通启动验收事宜（杨鹏）
修复安全检测报告中的漏洞（陆春芬）
验证现网BUG修复情况（梁伟耀、刘清）
需要协调事项及风险
1 | 家开平台合同落实，经沟通，用户反馈会向采购部提采购申请，但未明确具体落实时间；将持续与客户沟通推动合同落实。
6、
5 | 测试用F5未到位 | 是 | 省业支答复直接使用现网F5上增加节点 | Closed | 章群 | 2012-11-29 | 2012-12-05 | 2012-12-08
6 | 客户要求7.0项目交付微博客服系统 | 是 | 经过办事处解决方案和研发沟通确认可采用试点方式提供部分功能给客户进行体验，但不纳入本次工程交付范围； | Closed | 秦义斌 | 2012-11-29 | 2012-12-10 | 2012-12-14
7 | 客户集采设备到位时间点未确定 | 是 | 设备时间未定，考虑人员先行撤离现场，待设备到位后，再行启动人员到场交付。 | Closed | 王阳、章群 | 2012-11-29 | 2012-12-25
8 | 12月18日与业务支撑室吴建经理沟通：需要BICP提出需要进行iweb的替换，进行现网报表的迁移（原先沟通BICP、iWeb共存）。需要我们自行根据现场情况进行各角色的报表开发，完成该任务后，再去推动业务部门进行确认。 | 否 | 目前着手新增报表开发任务的，尽快完成各角色部分报表的开发，推动业务部门尽早参与进来，避免后期外部测试阶段需求爆发。 1230:为加快迁移速度，暂沿用iWeb后台处理方式进行。 | Closed | 封泉 | 2012-12-22 | 2013-01-20 | 2013-01-18
11 | BICP多个dashboard页签，查询所有SQL，导致展示慢的问题。 | 是 | 3月24日：经BICP研发多次提供补丁包，问题仍未解决，需领导推动。 BICP研发答复3月15日前解决。 | Closed | 胡伟、倪斌亨 | 2013-03-04 | 2013-03-15

## 明细计划
所属项目 | 主任务 | 子任务 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际结束时间 | 进度 | 状态 | 集成商责任人 | 处理人 | 明细输出 | 备注（风险）
家开平台一期 （合同内） | 新产品业务更新 | 需求分析及更新 | 2017-04-27 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 100% | 完成 |  | 高喆 | 需求规格说明书
|  | 详细设计方案 | 2017-05-05 | 2017-05-12 |  |  | 执行中 |  | 彭军 | 系统详细设计说明书
|  | 开发环境搭建 | 2017-05-10 | 2017-05-10 |  |  | 未启动 |  | 陆春芬、孙科
|  | 功能开发 | 2017-05-11 | 2017-05-24 |  |  | 未启动 |  | 陆春芬、孙科
|  | 开发环境联调、版本提交测试 | 2017-05-25 | 2017-05-25 |  |  | 未启动 |  | 陆春芬、孙科 | 测试版本
|  | 测试环境搭建 | 2017-05-25 | 2017-05-25 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀
|  | 测试环境测试 | 2017-05-26 | 2017-05-31 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀 | 功能测试报告
|  | 测试环境业务贯通联调 | T(待局方协调各网元配和) | T+3 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀 | 联调报告
|  | 性能测试 | T+4 | T+4 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀 | 性能测试报告
|  | 割接方案 | 2017-05-31 | 2017-06-02 |  |  | 未启动 |  | 孙科、彭军 | 割接方案
|  | 预割接 | 2017-06-02 | 2017-06-02 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀
|  | 正式环境部署 | T+5 | T+5 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀
|  | 正式割接 | T+5 | T+6 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀
|  | 割接后优化 | T+7 | T+20 |  |  | 未启动 |  | 项目组
|  | 运维支撑 | T+7 |  |  |  | 未启动 |  | 刘清 | 现网问题库（持续更新）、现网配置库（持续更新）
| 支付对接和目 | 需求分析及更新 |  |  |  |  | 完成 |  | 吕梦辉 | 需求规格说明书
|  | 详细设计方案 |  |  |  |  | 完成 |  | 彭军 | 系统详细设计说明书
|  | 开发环境搭建 |  |  |  |  | 完成 |  | 孙科、陆春芬
|  | 功能开发 |  |  |  |  | 完成 |  | 孙科、陆春芬
|  | 开发环境联调、版本提交测试 |  |  |  |  | 完成 |  | 孙科、陆春芬 | 测试版本
|  | 测试环境搭建 | 2017-05-09 | 2017-05-10 |  |  | 执行中 |  | 梁伟耀
|  | 测试环境测试 | 2017-05-10 | 2017-05-16 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀 | 功能测试报告
|  | 测试环境业务贯通联调 | 2017-05-17 | 2017-05-23 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀 | 联调报告
|  | 性能测试 | 2017-05-23 | 2017-05-24 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀 | 性能测试报告
|  | 割接方案 | 2017-05-17 | 2017-05-19 |  |  | 未启动 |  | 孙科、彭军 | 割接方案
|  | 预割接 | 2017-05-24 | 2017-05-24 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀
|  | 正式环境部署 | 2017-05-25 | 2017-05-25 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀
|  | 正式割接 | 2017-05-25 | 2017-05-26 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀
|  | 割接后优化 | 2017-05-26 | 2017-06-30 |  |  | 未启动 |  | 项目组
|  | 运维支撑 | 2017-05-26 |  |  |  | 未启动 |  | 刘清 | 现网问题库（持续更新）、现网配置库（持续更新）
家开平台 （合同内） | BOSS-CRM外围接口改造 | 改造方案制定 | 2017-04-04 | 2017-04-06 | 2017-04-06 |  | 完成 |  | 彭军 | 需求规格说明书
|  | 开发环境搭建 | 2017-06-01 | 2017-06-01 |  |  | 未启动 |  | 陆春芬、孙科 | 系统详细设计说明书
|  | 功能开发 | 2017-06-01 | 2017-06-13 |  |  | 未启动 |  | 陆春芬、孙科
|  | 开发环境联调、版本提交测试 | 2017-06-13 | 2017-06-13 |  |  | 未启动 |  | 陆春芬、孙科
|  | 测试环境搭建 | 2017-06-14 | 2017-06-16 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀 | 测试版本
|  | 测试环境测试 | 2017-06-16 | 2017-06-23 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀
|  | 测试环境业务贯通联调 | T(待局方协调各网元配和) | T+7 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀 | 功能测试报告
|  | 性能测试 | T+8 | T+8 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀 | 联调报告
|  | 割接方案 | 2017-06-16 | 2017-06-23 |  |  | 未启动 |  | 孙科、彭军 | 性能测试报告
|  | 预割接 | T+9 | T+9 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀 | 割接方案
|  | 正式环境部署 | T+10 | T+10 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀
|  | 正式割接 | T+10 | T+11 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀
|  | 割接后优化 | T+11 | T+41 |  |  | 未启动 |  | 项目组
|  | 运维支撑 | T+11 |  |  |  | 未启动 |  | 刘清 | 现网问题库（持续更新）、现网配置库（持续更新）
| HITV销售模式改造 | 需求分析及更新 | 2017-04-27 | 2017-05-26 |  |  | 执行中 |  | 高喆 | 需求规格说明书 | 需求初稿已输出，持续沟通、微调
|  | 详细设计方案 | 2017-05-29 | 2017-05-31 |  |  | 未启动 |  | 彭军 | 系统详细设计说明书
|  | 开发环境搭建 | 2017-06-01 | 2017-06-01 |  |  | 未启动 |  | 陆春芬、孙科
|  | 功能开发 | 2017-06-01 | 2017-06-13 |  |  | 未启动 |  | 陆春芬、孙科
|  | 开发环境联调、版本提交测试 | 2017-06-13 | 2017-06-13 |  |  | 未启动 |  | 陆春芬、孙科 | 测试版本
|  | 测试环境搭建 | 2017-06-14 | 2017-06-16 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀
|  | 测试环境测试 | 2017-06-16 | 2017-06-23 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀 | 功能测试报告
|  | 测试环境业务贯通联调 | T(待局方协调各网元配和) | T+7 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀 | 联调报告
|  | 性能测试 | T+8 | T+8 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀 | 性能测试报告
|  | 割接方案 | 2017-06-16 | 2017-06-23 |  |  | 未启动 |  | 孙科、彭军 | 割接方案
|  | 预割接 | T+9 | T+9 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀
|  | 正式环境部署 | T+10 | T+10 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀
|  | 正式割接 | T+10 | T+11 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀
|  | 割接后优化 | T+11 | T+41 |  |  | 未启动 |  | 项目组 | 现网问题库（持续更新）、现网配置库（持续更新）
|  | 运维支撑 | T+11 |  |  |  | 未启动 |  | 刘清
和家庭APP | 安全漏洞修复 | 修复方案制定 | 2017-05-09 | 2017-05-09 |  |  | 完成 |  | 彭军
|  | 开发环境搭建 | 2017-05-09 | 2017-05-09 |  |  | 完成 |  | 陆春芬
|  | 功能开发 | 2017-05-09 | 2017-05-09 |  |  | 完成 |  | 陆春芬
|  | 开发环境联调、版本提交测试 | 2017-05-09 | 2017-05-09 |  |  | 完成 |  | 陆春芬
|  | 测试环境搭建 | 2017-05-09 | 2017-05-09 |  |  | 完成 |  | 梁伟耀
|  | 测试环境测试 | 2017-05-09 | 2017-05-09 |  |  | 完成 |  | 梁伟耀
|  | 测试环境业务贯通联调 | 2017-05-09 | 2017-05-09 |  |  | 完成 |  | 梁伟耀
|  | 性能测试 | 2017-05-09 | 2017-05-09 |  |  | 完成 |  | 梁伟耀
|  | 正式环境版本更新部署方案 | 2017-05-09 | 2017-05-09 |  |  | 完成 |  | 彭军
|  | 正式版本更新部署 | 2017-05-09 | 2017-05-09 |  |  | 完成 |  | 梁伟耀
|  | 版本跟新后优化 | 2017-05-09 | 2017-06-09 |  |  | 正常 |  | 项目组
|  | 运维支撑 | 2017-05-09 | 2017-05-09 |  |  | 正常 |  | 刘清 | 现网问题库（持续更新）、现网配置库（持续更新）