## 明细计划
所属项目 | 主任务 | 子任务 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际结束时间 | 进度 | 状态 | 集成商责任人 | 处理人 | 明细输出 | 备注（风险）
家开平台一期 （合同内） | 新产品业务更新（包括经分报表） | 需求分析及更新 | 2017-04-27 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 100% | 完成 |  | 高喆 | 需求规格说明书
|  | 详细设计方案 | 2017-05-05 | 2017-05-12 |  |  | 完成 |  | 彭军 | 系统详细设计说明书
|  | 开发环境搭建 | 2017-05-10 | 2017-05-10 |  |  | 完成 |  | 陆春芬、孙科
|  | 功能开发 | 2017-05-11 | 2017-05-24 |  |  | 执行中 |  | 陆春芬、孙科
|  | 开发环境联调、版本提交测试 | 2017-05-25 | 2017-06-13 |  |  | 未启动 |  | 陆春芬、孙科 | 测试版本
|  | 测试环境搭建 | 2017-05-25 | 2017-06-13 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀
|  | 测试环境测试 | 2017-06-13 | 2017-06-15 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀 | 功能测试报告
|  | 测试环境业务贯通联调 | T(待局方协调各网元配和) | T+3 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀 | 联调报告
|  | 性能测试 | T+4 | T+4 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀 | 性能测试报告
|  | 割接方案 | 2017-05-31 | 2017-06-02 |  |  | 未启动 |  | 孙科、彭军 | 割接方案
|  | 预割接 | 2017-06-15 | 2017-06-15 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀
|  | 正式环境部署 | T+5 | T+5 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀
|  | 正式割接 | T+5 | T+6 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀
|  | 割接后优化 | T+7 | T+20 |  |  | 未启动 |  | 项目组
|  | 运维支撑 | T+7 |  |  |  | 未启动 |  | 刘清 | 现网问题库（持续更新）、现网配置库（持续更新）
| 支付对接和目 | 需求分析及更新 |  |  |  |  | 完成 |  | 吕梦辉 | 需求规格说明书
|  | 详细设计方案 |  |  |  |  | 完成 |  | 彭军 | 系统详细设计说明书
|  | 开发环境搭建 |  |  |  |  | 完成 |  | 孙科、陆春芬
|  | 功能开发 |  |  |  |  | 完成 |  | 孙科、陆春芬
|  | 开发环境联调、版本提交测试 |  |  |  |  | 完成 |  | 孙科、陆春芬 | 测试版本
|  | 测试环境搭建 | 2017-05-09 | 2017-05-10 |  |  | 执行中 |  | 梁伟耀
|  | 测试环境测试 | 2017-05-10 | 2017-05-16 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀 | 功能测试报告
|  | 测试环境业务贯通联调 | 2017-05-17 | 2017-05-23 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀 | 联调报告
|  | 性能测试 | 2017-05-23 | 2017-05-24 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀 | 性能测试报告
|  | 割接方案 | 2017-05-17 | 2017-05-19 |  |  | 未启动 |  | 孙科、彭军 | 割接方案
|  | 预割接 | 2017-05-24 | 2017-05-24 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀
|  | 正式环境部署 | 2017-05-25 | 2017-05-25 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀
|  | 正式割接 | 2017-05-25 | 2017-05-26 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀
|  | 割接后优化 | 2017-05-26 | 2017-06-30 |  |  | 未启动 |  | 项目组
|  | 运维支撑 | 2017-05-26 |  |  |  | 未启动 |  | 刘清 | 现网问题库（持续更新）、现网配置库（持续更新）
家开平台 （合同内） | BOSS-CRM外围接口改造 | 改造方案制定 | 2017-04-04 | 2017-04-06 | 2017-04-06 |  | 完成 |  | 彭军 | 需求规格说明书
|  | 开发环境搭建 | 2017-06-01 | 2017-06-01 |  |  | 未启动 |  | 陆春芬、孙科 | 系统详细设计说明书
|  | 功能开发 | 2017-06-01 | 2017-06-13 |  |  | 未启动 |  | 陆春芬、孙科
|  | 开发环境联调、版本提交测试 | 2017-06-13 | 2017-06-13 |  |  | 未启动 |  | 陆春芬、孙科
|  | 测试环境搭建 | 2017-06-14 | 2017-06-16 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀 | 测试版本
|  | 测试环境测试 | 2017-06-16 | 2017-06-23 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀
|  | 测试环境业务贯通联调 | T(待局方协调各网元配和) | T+7 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀 | 功能测试报告
|  | 性能测试 | T+8 | T+8 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀 | 联调报告
|  | 割接方案 | 2017-06-16 | 2017-06-23 |  |  | 未启动 |  | 孙科、彭军 | 性能测试报告
|  | 预割接 | T+9 | T+9 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀 | 割接方案
|  | 正式环境部署 | T+10 | T+10 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀
|  | 正式割接 | T+10 | T+11 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀
|  | 割接后优化 | T+11 | T+41 |  |  | 未启动 |  | 项目组
|  | 运维支撑 | T+11 |  |  |  | 未启动 |  | 刘清 | 现网问题库（持续更新）、现网配置库（持续更新）
| HITV销售模式改造 | 需求分析及更新 | 2017-04-27 | 2017-05-26 |  |  | 完成 |  | 高喆 | 需求规格说明书 | 需求初稿已输出，持续沟通、微调
|  | 详细设计方案 | 2017-05-29 | 2017-05-31 |  |  | 完成 |  | 彭军 | 系统详细设计说明书
|  | 开发环境搭建 | 2017-06-01 | 2017-06-01 |  |  | 未启动 |  | 陆春芬、孙科
|  | 功能开发 | 2017-06-01 | 2017-06-13 |  |  | 未启动 |  | 陆春芬、孙科
|  | 开发环境联调、版本提交测试 | 2017-06-13 | 2017-06-13 |  |  | 未启动 |  | 陆春芬、孙科 | 测试版本
|  | 测试环境搭建 | 2017-06-14 | 2017-06-16 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀
|  | 测试环境测试 | 2017-06-16 | 2017-06-23 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀 | 功能测试报告
|  | 测试环境业务贯通联调 | T(待局方协调各网元配和) | T+7 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀 | 联调报告
|  | 性能测试 | T+8 | T+8 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀 | 性能测试报告
|  | 割接方案 | 2017-06-16 | 2017-06-23 |  |  | 未启动 |  | 孙科、彭军 | 割接方案
|  | 预割接 | T+9 | T+9 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀
|  | 正式环境部署 | T+10 | T+10 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀
|  | 正式割接 | T+10 | T+11 |  |  | 未启动 |  | 梁伟耀
|  | 割接后优化 | T+11 | T+41 |  |  | 未启动 |  | 项目组 | 现网问题库（持续更新）、现网配置库（持续更新）
|  | 运维支撑 | T+11 |  |  |  | 未启动 |  | 刘清
和家庭APP | 安全漏洞修复 | 修复方案制定 | 2017-05-09 | 2017-05-09 |  |  | 完成 |  | 彭军
|  | 开发环境搭建 | 2017-05-09 | 2017-05-09 |  |  | 完成 |  | 陆春芬
|  | 功能开发 | 2017-05-09 | 2017-05-09 |  |  | 完成 |  | 陆春芬
|  | 开发环境联调、版本提交测试 | 2017-05-09 | 2017-05-09 |  |  | 完成 |  | 陆春芬
|  | 测试环境搭建 | 2017-05-09 | 2017-05-09 |  |  | 完成 |  | 梁伟耀
|  | 测试环境测试 | 2017-05-09 | 2017-05-09 |  |  | 完成 |  | 梁伟耀
|  | 测试环境业务贯通联调 | 2017-05-09 | 2017-05-09 |  |  | 完成 |  | 梁伟耀
|  | 性能测试 | 2017-05-09 | 2017-05-09 |  |  | 完成 |  | 梁伟耀
|  | 正式环境版本更新部署方案 | 2017-05-09 | 2017-05-09 |  |  | 完成 |  | 彭军
|  | 正式版本更新部署 | 2017-05-09 | 2017-05-09 |  |  | 完成 |  | 梁伟耀
|  | 版本跟新后优化 | 2017-05-09 | 2017-06-09 |  |  | 正常 |  | 项目组
|  | 运维支撑 | 2017-05-09 | 2017-05-09 |  |  | 正常 |  | 刘清 | 现网问题库（持续更新）、现网配置库（持续更新）